## Slide 1: Gli obiettivi operativi del progetto OO1 Guida strategica del progetto e sfruttamento dei risultati (TUTTI) OO2 Realizzazione delle simulazioni di realtà virtuale e aumentata (SOLO UNISI) OO3 Analisi dei requisiti, validazione e testing sul campo (ECCETTO SOWHAT) OO4 Questioni legali e etiche (TUTTI) OO5 Comunicazione e disseminazione (SOLO SOWHAT)
PROGETTO ARVEDI

## Slide 2: GANTT
 | LUG-22 | AGO-22 | SET-22 | OTT-22 | NOV-22 | DIC-22 | GEN-23 | FEB-23 | MAR-23 | APR-23 | MAG-23 | GIU-23 | LUG-23 | AGO-23 | SET-23 | OTT-23 | NOV-23 | DIC-23
OO1 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
OO2 |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
OO3 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
OO4 | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ==== | ==== | ====
OO5 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
Nota bene: data inizio progetto 1°/1/2021 (concordata con la Regione)

## Slide 3: OO1 Guida strategica del progetto e sfruttamento dei risultati
Questo OO assolve due obiettivi fondamentali:
coordinare l’esecuzione del progetto assicurando la puntuale rendicontazione periodica e finale dei suoi risultati alla Regione Toscana e ai suoi valutatori e auditor incaricati; e
definire, sin dalle prime fasi, il modello di business post-finanziamento per la delivery dei risultati in forma di attività commerciale e di servizi e appresentarlo in maniera comprensibile a finanziatori terzi con gli strumenti della pianificazione aziendale.

## Slide 4: OO1 Deliverable e Milestone
 | LUG-22 | AGO-22 | SET-22 | OTT-22 | NOV-22 | DIC-22 | GEN-23 | FEB-23 | MAR-23 | APR-23 | MAG-23 | GIU-23 | LUG-23 | AGO-23 | SET-23 | OTT-23 | NOV-23 | DIC-23
OO1 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
Manuale interno per l’attuazione amministrativa e finanziaria del progetto (XR8 in collaborazione con UNISI)
Prime riflessioni sul modello di business (XR8 in collaborazione con SOWHAT E LA MARGHERITA)
Aggiornamenti sul modello di business (XR8 in collaborazione con SOWHAT E LA MARGHERITA)
Business Plan finale (LA MARGHERITA)

## Slide 5: OO2 Realizzazione delle simulazioni di realtà virtuale e aumentata
Questo OO racchiude la sostanza delle innovazioni tecnologiche e applicative del progetto ARVEDI.
Facendo tesoro dell’esistente infrastruttura di eccellenza denominata LabVR UNISI finanziata dal MIUR negli anni scorsi e posizionata presso il DISPOC (https://interdispoc.unisi.it/it/ laboratori Università di Siena svilupperà e consegnerà al gruppo dei partner industriali del progetto una collezione di simulazioni di realtà virtuale e aumentata realizzate secondo le loro indicazioni pedagogiche preliminari e ne curerà l’adeguamento sulla scorta dei risultati dei test e delle verifiche sul campo.
Dal punto di vista degli output essi saranno distinti in due gruppi principali:
n. 10 simulazioni di realtà aumentata
n. 10 simulazioni di realtà virtuale

## Slide 6: OO2 Deliverable e Milestone
 | LUG-22 | AGO-22 | SET-22 | OTT-22 | NOV-22 | DIC-22 | GEN-23 | FEB-23 | MAR-23 | APR-23 | MAG-23 | GIU-23 | LUG-23 | AGO-23 | SET-23 | OTT-23 | NOV-23 | DIC-23
OO2 |  |  |  | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
Simulazioni AR/VR 1
Simulazioni AR/VR 2
Simulazioni AR/VR 3
Report delle attività di validazione dei requisiti e delle tecnologie AR realizzate 1
Report delle attività di validazione dei requisiti e delle tecnologie VR realizzate 1
Report delle attività di validazione dei requisiti e delle tecnologie AR realizzate 2
Report delle attività di validazione dei requisiti e delle tecnologie VR realizzate 2
(nel progetto inserite in OO3)

## Slide 7: OO3 Analisi dei requisiti, validazione e testing sul campo
Questo OO consiste nella definizione ex ante e nella verifica sperimentale delle applicazioni di realtà virtuale e aumentata realizzate nel corso del progetto ed in particolare all'interno dell’OO2.
Si ipotizza di creare minimo 6 gruppi classe “pilota” in funzione delle seguenti fasce d’età degli allievi:
3-6 anni,
7-10 anni,
11-14 anni.
Il numero potrà aumentare in funzione delle esigenze che emergeranno nel corso dello sviluppo delle simulazioni.

## Slide 8: OO3 Deliverable e Milestone
 | LUG-22 | AGO-22 | SET-22 | OTT-22 | NOV-22 | DIC-22 | GEN-23 | FEB-23 | MAR-23 | APR-23 | MAG-23 | GIU-23 | LUG-23 | AGO-23 | SET-23 | OTT-23 | NOV-23 | DIC-23
OO3 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
Pedagogia dell’insegnamento linguistico a bambini non nativi utilizzando
le tecnologie della realtà virtuale e aumentata 1
Rassegna dei requisiti lato utente per le
soluzioni AR di progetto 1 (LA MARGHERITA)
Pedagogia dell’insegnamento linguistico a bambini non nativi utilizzando
le tecnologie della realtà virtuale e aumentata 2
Rassegna dei requisiti lato utente per le
soluzioni VR di progetto 1 (LA MARGHERITA)
Rassegna dei requisiti lato utente per le
soluzioni AR di progetto 2 (LA MARGHERITA)
Rassegna dei requisiti lato utente per le
soluzioni VR di progetto 2 (LA MARGHERITA)
Piano di lavoro per le attività di testing delle
soluzioni AR di progetto 1 (XR8)
Piano di lavoro per le attività di testing delle
soluzioni VR di progetto 1 (XR8)
Piano di lavoro per le attività di testing delle
soluzioni AR di progetto 2 (XR8)
Piano di lavoro per le attività di testing delle
soluzioni VR di progetto 2 (XR8)

## Slide 9: OO4 Questioni legali e etiche
In questo OO sono racchiusi gli aspetti - ritenuti non particolarmente controversi, ma che necessitano comunque un’attenta e specifica considerazione - di natura legale ed etica attinenti a 3 questioni fondamentali che attraversano l’intero progetto ma in particolare interferiscono con gli OO 3 e 5:
1) la gestione dei dati personali sia dei partecipanti alle attività di verifica sperimentale (OO3) che agli eventi di comunicazione (OO5);
2) la questione legale attinente alla sperimentazione delle tecnologie di progetto attraverso la partecipazione di minori (OO3);
3) la questione etica di fondo riguardante l’età minima di accesso dei bambini e delle bambine a strumenti tecnologici come gli occhialini o i caschetti previsti dal progetto a supporto delle sperimentazioni (OO3).

## Slide 10: OO4 Deliverable e Milestone
 | LUG-22 | AGO-22 | SET-22 | OTT-22 | NOV-22 | DIC-22 | GEN-23 | FEB-23 | MAR-23 | APR-23 | MAG-23 | GIU-23 | LUG-23 | AGO-23 | SET-23 | OTT-23 | NOV-23 | DIC-23
OO4 | ==== | ==== | ==== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ==== | ==== | ====
Manuale di gestione dei temi legati alla privacy nella comunicazione (SOWHAT)
Guida di comportamento sulla parità di genere (XR8)
Analisi di stato dell’arte delle tecnologie di AR/VR e del loro uso in contesti
educativi con il coinvolgimento di minori in età scolare e prescolare (UNISI)
Report finale sulla gestione degli aspetti legali ed etici
(LA MARGHERITA)
Manuale etico sugli esperimenti di progetto (UNISI)

## Slide 11: OO5 Comunicazione e disseminazione – 1
Come illustrato nella scheda allegata questo obiettivo operativo, gestito da SOWHAT con la collaborazione di tutti i partner, che peraltro non sarà rendicontata ma attribuita convenzionalmente agli altri OO, si propone di realizzare le seguenti attività:
A. Sviluppo sito web - Realizzazione di un sito informativo e di iscrizione ai corsi AR/VR.
B. Social Media Management - Gestione dei canali social con obiettivo di branding, di engagement e di creazione di una community attorno al brand.
C. Digital Advertising - Campagne di branding per aumentare la brand awareness e far conoscere il brand, campagne di lead generation per la raccolta di contatti, campagne di vendita diretta e di remarketing per la promozione dei corsi ed il recruitment di iscritti.
D. Direct Email Marketing - Invio di email broadcast e attivazione di serie di email automatizzate in conseguenza di una registrazione o di un’azione effettuata dall’utente sul sito web.

## Slide 12: OO5 Comunicazione e disseminazione – 2
E. SEO - Attività di posizionamento sui motori di ricerca per le keyword individuate in fase di analisi. Svolgimento periodico della Site Audit.
F. Video - Realizzazione di video esplicativi sul progetto e promozionali dei corsi in grande di far comprendere la componente emozionale e interattiva di questa modalità di fruizione.
G. Comunicati Stampa - Gestione dei canali stampa, radio, televisioni, con redazione dei materiali e organizzazione di conferenze stampa, interviste. Resoconto completo di tutti gli articoli e servizi radiofonici e televisivi ottenuti.
H. Campagne Media - Campagne non digitali su tv locali, radio e outdoor.
I. Consulenza e Formazione - Consulenza sulla strategia, formazione e assistenza all’utilizzo del CMS.
L. Sentiment Analysis.

## Slide 13: OO5 Deliverable e Milestone
 | LUG-22 | AGO-22 | SET-22 | OTT-22 | NOV-22 | DIC-22 | GEN-23 | FEB-23 | MAR-23 | APR-23 | MAG-23 | GIU-23 | LUG-23 | AGO-23 | SET-23 | OTT-23 | NOV-23 | DIC-23
OO5 | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ==== | ====
1° Report sulle attività
A-L
Sito web e presenza social
2° Report sulle attività
A-L
3° Report sulle attività
A-L
4° Report sulle attività
A-L
5° Report sulle attività
A-L
6° Report sulle attività
A-L
Raccolta contatti e comunicati stampa
Inizio del direct email marketing e posizionamento motori di ricerca
Primo video e campagne non digitali
Familiarizzazione / formazione dei partner all’uso del CMS
Consegna del sito di iscrizione ai corsi online